**Муниципальная дорожная карта проекта**

**Адресной методической
помощи 500+[[1]](#footnote-1) (на 2021 год)**

**Мясниковский район**

| **№ п/п** | **Описание действий** | **Дата реализации** | **Выполнено** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение муниципального и школьных кураторов, утверждение состава муниципальной рабочей группы | Февраль 2021г. | Назначен муниципальный и школьные кураторы |
| 2. | Назначение кураторов школ – участниц Проекта 500+ | Февраль 2021г. | Назначены кураторы |
| 3. | Собеседование с руководителями школ – участников Проекта 500+ по формированию дорожной карты и комплекса мероприятий поддержки этих образовательных учреждений | Февраль 2021г. | Проведено собеседование с руководителями школ Проекта 500+ |
| 4. | Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОУ по проблемам повышения качества образования | Март-апрель | Проведен мониторинг потребности в повышении квалификации |
| 5. | Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОУ | В течение года | Организована профориентационная рабта |
| 6. | Участие школ - участниц Проекта 500+ в анкетировании для определения рискового профиля | Февраль 2021 г. | ОУ прошли анкетирование для определения рискового профиля |
| 7. | Участие в проведении установочного семинара-тренинга для муниципальных координаторов и кураторов школ 500+ | Февраль 2021 г. | Приняли участие в проведении установочного семинара-тренинга для муниципальных координаторов и кураторов школ 500+ |
| 8. | Участие муниципального координатора, кураторов и директоров школ – участниц Проекта 500+ в региональных и федеральных вебинарах. | Март 2021 г. | 100% участие в вебинарах всех участников Проекта |
| 9. | Первичное посещение кураторами школ – участниц Проекта 500+.  | Март 2021 г. | Проведено первичное посещение школ |
| 10. | Разработка школами – участницами Проекта 500+ дорожных карт и размещение их в ИС МЭДК | Март, апрель | Размещение дорожных карт ОУ в ИС МЭДК |
| 11. | Осуществление контроля за организацией и проведением независимых оценочных процедур в общеобразовательных учреждениях (ВПР, НИКО и др.) с целью получения объективных данных | Март, апрель, май | Контроль за организацией и проведением независимых оценочных процедур |
| 12. | Подготовка и проведение районных школьных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации | Апрель - май |  |
| 13. | Первичный мониторинг документов, подтвержденных кураторомв ИС МЭДК. | Май 2021 г. |  |
| 14. | Проведение первого этапа мониторинга реализации школьных дорожных карт.  | Май-июнь 2021 г. |  |
| 15. | Регулярная работа районных методических объединений педагогических работников по различным направлениям. | В течение года |  |
| 16. | Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической и педагогической общественностью | В течение года |  |
| 17. | Открытое информационное обеспечение организации и подготовки ГИА -9,11 классов (размещение актуальной информации на официальном сайте МУ «Отдел образования», общеобразовательных учреждений), информирование широкой общественности через СМИ, информационные стенды по вопросам организации ГИА | В течение года |  |
| 18. | Проведение совещания руководителей ОУ «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования | Август 2021 г. |  |
| 19. | Проведение открытых уроков педагогами школ-участниц Проекта 500+ | Октябрь, ноябрь 2021 г. |  |
| 20. | Проведение вебинаров по методическим запросам школ | В течение года |  |
| 21. | Создание школы Наставничества | Сентябрь-декабрь 2021 г. |  |
| 22. | Проведение второго этапа мониторинга реализации школьных дорожных карт | Октябрь, ноябрь 2021 г. |  |
| 23. | Подведение итогов проекта 500+ в Мясниковском районе.  | Декабрь 2021 г. |  |

1. Далее - Проект 500+ [↑](#footnote-ref-1)