**Региональная дорожная карта** **проекта Адресной методической
помощи 500+[[1]](#footnote-1) (на 2021 год)**

| **№ п/п** | **Описание действий** | **Дата реализации** | **Региональный показатель реализации[[2]](#footnote-2)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отбор школ-участниц Проекта 500+ (по алгоритму ФГБУ ФИОКО) | январь2021 г. | Отобраны 69 ОО из 40 МО РО для участия в Проекте 500+  |
|  | Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+ | январь2021 г. | Назначены муниципальные и школьные координаторы для всех ОО-участниц Проекта 500+ |
|  | Назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+ | февраль2021 г. | Назначены кураторы для всех школ-участниц Проекта 500+ |
|  | Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов) | февраль2021 г. | ОО прошли анкетирование для формирования рисковых профилей школ (РПШ) |
|  | Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта 500+ | февраль2021 г. | Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен  |
|  | Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами.  | март-декабрь2021 г. | График посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами |
|  | Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | март-декабрь2021 г. | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+. |
|  | Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт  | март-декабрь2021 г. | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+. |
|  | Проведение консультационных вебинаров под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).  | март-декабрь2021 г. | Проведены вебинары для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения) |
|  | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития ОО). | до 15 апреля2021 г. | Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+) |
|  | Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школах-участницах Проекта 500+ | март-май2021 г. | Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в РО. |
|  | Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | май2021 г. | Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+  |
|  | **Мониторинг 1 этап.** Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+. | 25 мая2021 г. | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) |
|  | Экспертиза документов | июнь2021 г. | Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+. |
|  | **Мониторинг 2 этап.** Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+. | 20 октября2021 г. | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) |
|  | Экспертиза документов | октябрь-ноябрь2021 г. | Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+. |
|  | Подведение итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+. | декабрь2021 г. | Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+ |

1. Далее - Проект 500+ [↑](#footnote-ref-1)
2. Принятые сокращения: ОО - общеобразовательная организация; МО - муниципальное образование; РО - Ростовская область; РПШ – рисковый профиль школы; ИС МЭДК – информационная система «Мониторинг электронных дорожных карт». [↑](#footnote-ref-2)