# МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА»

## П Р И К А З

16.01.2020 г.                                                                                     № 15-1

с. Чалтырь

О реализации первоочередных действий

по созданию и функционированию Центров

образования цифрового и гуманитарного профиля

«Точка роста» в образовательных организациях

Мясниковского района в 2020-2022 годах

На основании распоряжения Правительства Ростовской области от 03.07.2019 №377 «О реализации в Ростовской области в 2020-2022 годах мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с приказами Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 24.09.2019 №691 «О создании и функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в Ростовской области в 2020-2022 годах» и от  28.10.2019 №810 «Об утверждении типового проекта зонирования и дизайн-проекта Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в Ростовской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в образовательных организациях Мясниковского района в 2020-2022 годах согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению создания Центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в образовательных организациях Мясниковского района согласно приложению №2 к настоящему приказу.

3. Рекомендовать руководителям МБОУ СОШ №1 (Хаспекян А.Г.), МБОУ СОШ №3 (Бешлиян А.А.), МБОУ СОШ №2 (Берекчиян М.А.), МБОУ СОШ №9 (Божковой А.В.), МБОУ СОШ №8 (Шорлуян А.М.), МБОУ СОШ №16 (Мельниковой Л.А.) разработать нормативные правовые документы регламентирующие работу Центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» и обеспечить реализацию  первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в образовательных организациях Мясниковского района в 2020-2022 годах в соответствии с планом согласно приложению №1 к настоящему приказу.

4. Старшему методисту Толохян И.Г. во взаимодействии с руководителями образовательных организаций  обеспечить реализацию мероприятий медиаплана по информационному сопровождению создания Центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в образовательных организациях Мясниковского района.

5. Приказ вступает в силу с даты его подписания.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник                                                                                       Р.В. Бзезян

Приложение № 1

к приказу МУ «Отдел образования»

от 16.01.2020 № 15-1

План первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в образовательных организациях Мясниковского района в 2020-2022 годах

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение плана первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в образовательных организациях Мясниковского района в 2020-2022 годах (далее – Центры) | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» | Приказ МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» | Январь 2020 г. |
| 2 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» | Приказ МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» | 26 ноября 2019 г. |
| 3 | Утверждение Положения о деятельности Центра | Образовательные организации | Приказы образовательных организаций | 01февраля 2020 |
| 4 | Представление информации об объемах средств операционных расходов по статьям на функционирование Центров | Образовательные организации | Информация | 26 ноября 2019, далее ежегодно |
| 5 | Представление информации об объемах финансовых средств на косметический ремонт и приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров (бренбуком) | Образовательные организации | Информация | Февраль 2020 (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3) 2020, 2021 г. при формировании бюджета |
| 6 | Согласование дизайн-проектов и зонирования помещений Центров | Образовательные организации | проект | Февраль 2020 (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3) февраль 2021, 2022 |
| 7 | Разработка и утверждение штатного расписания, должностных инструкций для сотрудников Центра | Образовательные организации | Приказы образовательных организаций | 01 июня 2020 |
| 8 | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центров курсами повышения квалификации, проводимыми офисом национального проекта «Образование» в дистанционном и очном режиме | Образовательные организации | Свидетельство о повышении квалификации | Согласно графику офиса национального проекта «Образование |
| 9 | Размещение информации о реализации мероприятий на сайтах отдела образования и сайтах образовательных организаций | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» Образовательные организации | Информация на сайте | В течение года |
| 10 | Проведение работ по ремонту и приведению площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров | Образовательные организации | Подготовлены площадки для работы Центров | До 25 августа 2020 (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3 до 25 августа 2021, до 25 августа 2022 |
| 11 | Установка и наладка поступившего оборудования | Образовательные организации | Оборудование установлено и налажено | 25 августа 2020 (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3) 25 августа 2021(МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №9) 25 августа 2022 (МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №16) |
| 12 | Открытие Центров в единый день | Образовательные организации | Открыты Центры | 1 сентября 2020 1 сентября 2021 1 сентября 2022 |

2

Приложение №2

к приказу МУ «Отдел образования»

от 16.01.2020 № 15-1

Медиаплан по информационному сопровождению создания Центров образования

цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в образовательных организациях Мясниковского района

| № п/п | Наименование мероприятия | СМИ | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о начале реализации проекта | СМИ, социальные сети | Март 2020 | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» Образовательные организации |
| 2 | Информация о проведении ремонта и приведению площадок образовательных организаций в соответствии с фирменным стилем Центров (брендбуком) | СМИ, социальные сети | По мере реализации мероприятий | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» Образовательные организации |
| 3 | Освещение торжественного открытия Центров | СМИ, социальные сети | 01 сентября 2020 01 сентября 2021 01 сентября 2022 | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» Образовательные организации |
| 4 | Поддержание интереса к центрам, общее информационное сопровождение | СМИ, социальные сети | Постоянно | МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» Образовательные организации |